## Balanceo Corte LASER
linea | estacion | ct_actual | takt | delta | pct_utilizacion | status | ops | ct_op | pct_takt
Corte LASER | Alimentación | 430 | 1800 | -170.0 | 23.9 | OK | 2 | 215 | 11.9
Corte LASER | Corte | 506 | 1800 | -94.0 | 28.1 | OK | 1 | 506 | 28.1
Corte LASER | Inspección | 584 | 1800 | -16.0 | 32.4 | OK | 1 | 584 | 32.4

## Balanceo Doblado Fine
linea | estacion | ct_actual | takt | delta | pct_utilizacion | status | ops | ct_op | pct_takt
Doblado Fine | P1 | 451 | 2400 | -149.0 | 18.8 | OK | 1 | 451 | 18.8
Doblado Fine | P2 | 481 | 2400 | -119.0 | 20.0 | OK | 1 | 481 | 20.0
Doblado Fine | P3 | 498 | 2400 | -102.0 | 20.8 | OK | 1 | 498 | 20.8
Doblado Fine | P4 | 595 | 2400 | -5.0 | 24.8 | OK | 1 | 595 | 24.8

## Balanceo Doblado Heavy
linea | estacion | ct_actual | takt | delta | pct_utilizacion | status | ops | ct_op | pct_takt
Doblado Heavy | P5 | 571 | 3200 | -229.0 | 17.8 | OK | 1 | 571 | 17.8
Doblado Heavy | P6 | 641 | 3200 | -159.0 | 20.0 | OK | 1 | 641 | 20.0
Doblado Heavy | P7 | 717 | 3200 | -83.0 | 22.4 | OK | 1 | 717 | 22.4
Doblado Heavy | P8 | 788 | 3200 | -12.0 | 24.6 | OK | 1 | 788 | 24.6

## Balanceo Soldadura
linea | estacion | ct_actual | takt | delta | pct_utilizacion | status | ops | ct_op | pct_takt
Soldadura | Preparación | 535 | 2800 | -165.0 | 19.1 | OK | 2 | 268 | 9.6
Soldadura | Soldadura MIG | 582 | 2800 | -118.0 | 20.8 | OK | 1 | 582 | 20.8
Soldadura | Soldadura TIG | 628 | 2800 | -72.0 | 22.4 | OK | 1 | 628 | 22.4
Soldadura | Acabado | 666 | 2800 | -34.0 | 23.8 | OK | 1 | 666 | 23.8

## Balanceo Pintura
linea | estacion | ct_actual | takt | delta | pct_utilizacion | status | ops | ct_op | pct_takt
Pintura | Pretratamiento | 372 | 2200 | -178.0 | 16.9 | OK | 2 | 186 | 8.5
Pintura | Pintura polvo | 450 | 2200 | -100.0 | 20.5 | OK | 1 | 450 | 20.5
Pintura | Curado | 524 | 2200 | -26.0 | 23.8 | OK | 1 | 524 | 23.8
Pintura | Inspección | 539 | 2200 | -11.0 | 24.5 | OK | 1 | 539 | 24.5

## Plan
num | accion | linea | area | prioridad | inicio | fin | responsable | recursos | kpi | status
1 | Reducir tiempo de setup en prensas P1-P4 | Doblado Fine | Setup | Alta | 2026-06-01 | 2026-07-15 | Ing. José López | Cronómetro, checklist SMED | Setup < 30 min | pendiente
2 | Implementar mantenimiento autónomo en Corte LASER | Corte LASER | Mantenimiento | Alta | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Ing. Mario Gómez | Formato TPM, lubricantes | MTBF > 120 hrs | pendiente
3 | Estandarizar parámetros de soldadura MIG | Soldadura | Calidad | Alta | 2026-05-15 | 2026-06-15 | Ing. Ana Martínez | WPS, medidores espesor | FPY > 95% | pendiente
4 | Reducir caminatas en Pintura (reacomodo) | Pintura | Lean | Media | 2026-06-15 | 2026-07-30 | Ing. Luis Fernández | Layout propuesto, cintas | Distancia < 50 m | pendiente
5 | Capacitar operadores en Doblado Heavy | Doblado Heavy | Capacitación | Media | 2026-06-01 | 2026-06-20 | RH / Karla Ruiz | Manuales, videos, evaluación | 90% operadores certificados | pendiente
6 | Implementar kanban entre Corte y Doblado | Corte LASER | Flujo | Alta | 2026-07-01 | 2026-08-15 | Ing. Pedro Sánchez | Tarjetas kanban, racks | WIP < 200 pzs | pendiente
7 | Reducir scrap en Pintura (pretratamiento) | Pintura | Calidad | Alta | 2026-05-20 | 2026-06-30 | Ing. Carmen Torres | Control baños, análisis laboratorio | Scrap < 3% | pendiente
8 | Ajustar takt de Doblado Fine a 2200 seg | Doblado Fine | Mejora | Media | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Ing. José López | Estudio de tiempos, cronómetro | CT < 2200 seg | pendiente
9 | Automatizar inspección en Corte LASER | Corte LASER | Tecnología | Media | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Ing. Mario Gómez | Cámara visión, software | Inspección 100% | pendiente
10 | Reducir cambios de formato en Heavy | Doblado Heavy | Setup | Alta | 2026-06-15 | 2026-07-31 | Ing. Ricardo Mendoza | Prensas rápidas, matrices modulares | Setup < 45 min | pendiente
11 | Implementar 5S en área de Soldadura | Soldadura | Lean | Media | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Supervisor Turno A | Formatos 5S, etiquetas, estantes | Auditoría > 80% | pendiente
12 | Balancear estaciones de Pintura | Pintura | Balanceo | Media | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Ing. Luis Fernández | Estudio de tiempos, redistribución | Pct utilización < 90% | pendiente
13 | Reducir retrabajo en soldadura TIG | Soldadura | Calidad | Alta | 2026-05-20 | 2026-06-20 | Ing. Ana Martínez | Plantilla alineación, parametría | Rework < 2% | pendiente
14 | Programar mantenimiento preventivo P5-P8 | Doblado Heavy | Mantenimiento | Media | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Mantenimiento General | Plan MTTO, refacciones | Disponibilidad > 90% | pendiente
15 | Optimizar consumo de polvo en Pintura | Pintura | Costo | Baja | 2026-07-15 | 2026-08-30 | Ing. Carmen Torres | Medidor flujo, boquillas | Costo < $12/hr | pendiente
16 | Implementar doble turno en Corte LASER | Corte LASER | Producción | Media | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Gerencia Planta | Contratación, horarios | Output > 96 pzs/día | pendiente
17 | Reducir mermas en manipulación de lámina | Doblado Heavy | Calidad | Baja | 2026-06-15 | 2026-07-15 | Supervisor Turno B | Capacitación manipulación, EPP | Merma < 1% | pendiente
18 | Estandarizar checklist de arranque | Soldadura | Proceso | Media | 2026-06-01 | 2026-06-15 | Ing. Ana Martínez | Checklist laminado, formato digital | 100% cumplimiento | pendiente
19 | Implementar Andon en Doblado Fine | Doblado Fine | Tecnología | Baja | 2026-09-01 | 2026-10-15 | Ing. José López | Tablero andon, luces, buzzer | Tiempo respuesta < 3 min | pendiente
20 | Reducir tiempo de curado en Pintura | Pintura | Mejora | Media | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Ing. Luis Fernández | Horno, perfil temperatura | Curado < 20 min | pendiente

## Kanban
part_number | days_left | owner | linea | _urgency
MD-SOP-001-A | 1 | Ing. Mario Gómez | Corte LASER | critical
MD-PAN-001-C | 1 | Ing. Ricardo Mendoza | Doblado Heavy | critical
MD-MON-001-E | 1 | Ing. Luis Fernández | Pintura | critical
MD-BAS-001-B | 2 | Ing. José López | Doblado Fine | critical
MD-TAP-001-F | 2 | Supervisor Turno A | Corte LASER | critical
MD-BRA-001-D | 3 | Ing. Ana Martínez | Soldadura | critical
MD-PLACA-001-H | 4 | Ing. Ricardo Mendoza | Doblado Heavy | warning
MD-ESC-001-G | 5 | Ing. José López | Doblado Fine | warning

## Demanda
programa | part_number | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | total | pico
CHASIS-2026-A | MD-SOP-001-A | 198 | 203 | 199 | 204 | 205 | 217 | 217 | 209 | 208 | 205 | 224 | 207 | 2496 | 224
GABINETE-2026-B | MD-BAS-001-B | 211 | 192 | 207 | 198 | 194 | 200 | 209 | 198 | 209 | 220 | 213 | 218 | 2469 | 220
PANEL-2026-C | MD-PAN-001-C | 194 | 190 | 203 | 195 | 204 | 206 | 215 | 199 | 218 | 218 | 216 | 205 | 2463 | 218
BRACKET-2026-D | MD-BRA-001-D | 211 | 211 | 199 | 208 | 204 | 212 | 203 | 201 | 221 | 203 | 211 | 213 | 2497 | 221
RACK-2026-E | MD-MON-001-E | 189 | 196 | 213 | 197 | 207 | 205 | 216 | 201 | 212 | 207 | 224 | 204 | 2471 | 224
BLINDAJE-2026-F | MD-TAP-001-F | 189 | 210 | 197 | 203 | 195 | 206 | 220 | 220 | 211 | 203 | 213 | 225 | 2492 | 225
ESCUADRA-2026-G | MD-ESC-001-G | 202 | 212 | 211 | 215 | 200 | 208 | 218 | 217 | 207 | 217 | 215 | 220 | 2542 | 220
PLACA-2026-H | MD-PLACA-001-H | 208 | 203 | 207 | 211 | 212 | 201 | 216 | 208 | 206 | 223 | 209 | 227 | 2531 | 227

## Desperdicios
categoria | tiempo_seg | pct | causa_raiz | accion
Trabajo productivo | 1820 | 65.0 | Proceso estable | Mantener
Esperas | 280 | 10.0 | Falta de material en estación | Implementar kanban
Retrabajo | 196 | 7.0 | Parámetros de soldadura no estandarizados | Estandarizar WPS
Caminatas | 168 | 6.0 | Layout ineficiente | Reacomodar estaciones
Setup | 140 | 5.0 | SMED no implementado | Capacitar en SMED
Mantenimiento | 84 | 3.0 | Falta de TPM | Implementar mantenimiento autónomo
Calidad | 56 | 2.0 | Inspección manual | Automatizar inspección
Otros | 56 | 2.0 | Varios | Análisis adicional

## Throughput
etapa | pzas_hr
Baseline (Actual) | 28
Reducción Setup (SMED) | 32
Balanceo de Línea | 36
Kanban + WIP Reducido | 40
TPM + Mantenimiento Autónomo | 42
Optimizado (Meta) | 48